## Blad1
Logblad Stage
Student |  | Tiago Belmonte
Opleiding |  | Graduaat in het Programmeren
Stageplaats |  | Prompto
Stagebegeleider |  | Eric Juchtmans
Stagementor |  | Quentin Mussche
Nr. | Datum | Activiteiten | Duur | Opmerkingen
1 | 2025-02-10 | Meeting met Quentin | 2 uur | info gekregen over de werking van prompto belangrijke punten Meestal geen deadlines maar proberen elke woensdag te deployen Elke dag om 9u een standup Ticketwerking uitgelegd Elke avond code pushen Verschillende applicaties dat gebruikt werden uitgelegd
2 | 2025-02-10 | documentatie van meeting in orde zetten + code lokaal zetten en verkennen | 30 min | al de info van de meeting op een word document zetten de code lokaal op mijn laptop zetten de code verkennen om snel mijn weg te vinden
3 | 2025-02-10 | eerste ticket | 3.30 uur | When you have reached your limit of units in your account you get the popup in question When I click "Bring Me to Billing", nothing happens also please change the the "Hey! Hey!" to "Dear user" & You’ve reached the maximum number of units that can be published in your company vault. Need to increase the limit? Simply go to the Billing section in your Company Vault settings to make adjustments. & Take me to the Billing section
4 | 2025-02-11 | tech team standup | 20 min | elke dag om 9u een klein vergadering met het tech team
5 | 2025-02-11 | eerste ticket afgewerkt | 1.30 uur | Laatste aanpassingen gedaan om de eerste ticket af te werken
6 | 2025-02-11 | eerste keer een ticket aangemaakt | 10 min | Terwijl dat ik bezig was aan het werken aan de eerste ticket heb ik een bug gevonden en die geraporteerd bij mijn stagementor en er een ticket van gemaakt
7 | 2025-02-11 | ticket dutch option in different languages | 3 uur | When you want to add a new unit you can choose between different unit status but these ones are always in dutch and not in the selected language
8 | 2025-02-11 | ticket aangemaakt | 15 min | Terwijl dat ik bezig was aan het werken aan de eerste ticket heb ik een bug gevonden en die geraporteerd bij mijn stagementor en er een ticket van gemaakt
9 | 2025-02-11 | ticket text not in selected language | 1.30 uur | In some places in the portal the text is in english and not in the selected language, in the printscreens you can see where it doesn’t change
10 | 2025-02-13 | tech team standup | 20 min | Kleine vergadering over wat er gisteren gedaan is geweest en wat er vandaag op de planning staat
11 | 2025-02-13 | ticket dutch option in different languages | 3 uur | tijdens het mergen naar de develop-v2 was er een error, ik heb mijn code aangepast waardoor die error niet meer bestaat, het was ingewikkelder dan verwacht
12 | 2025-02-13 | ticket text not in selected language | 4.30 uur | Verder gewerkt aan deze ticket waar ik dinsdag al 2 van de 7 pagina's heb gedaan
13 | 2025-02-14 | tech team standup | 20 min | Kleine vergadering over wat er gisteren gedaan is geweest en wat er vandaag op de planning staat
14 | 2025-02-14 | ticket text not in selected language | 7u | heel de dag gewerkt om deze ticket af te krijgen voor het weekend
15 | 2025-02-14 | weekverslag geschreven | 30 min | de laatste 30 min heb ik gebruikt om mijn weekverslag te schrijven
16 | 2025-02-17 | tech team standup | 20 min | Kleine vergadering over wat er gisteren gedaan is geweest en wat er vandaag op de planning staat
17 | 2025-02-17 | ticket text not in selected language | 40 min | laatste test gedaan vooralleer ik ze naar de main repo pushte
18 | 2025-02-17 | ticket bring me to billing | 1u | mijn eerste ticket nog een aanpassing gedaan, bij een button moest er nog beetje padding toegevoegd worden
19 | 2025-02-17 | ticket add option to add bullet points to project description | 1u | 1u preparation gedaan om uit te zoeken hoe het best aan eerste feature te beginnen
20 | 2025-02-17 | ticket add option to add bullet points to project description | 4.30u | Begonnnen om de feature toe te voegen aan het project
21 | 2025-02-18 | tech team standup | 20 min | Kleine vergadering over wat er gisteren gedaan is geweest en wat er vandaag op de planning staat
20 | 2025-02-18 | ticket add option to add bullet points to project description | 7.30u | Verder gewerkt om deze feature af te werken
23 | 2025-02-20 | ticket add option to add bullet points to project description | 7.30u | Verder gewerkt om deze feature af te werken
21 | 2025-02-21 | tech team standup | 20 min | Kleine vergadering over wat er gisteren gedaan is geweest en wat er vandaag op de planning staat
25 | 2025-02-21 | ticket add option to add bullet points to project description | 3.30u | Laatste aanpassingen gedaan om deze ticket af te werken
25 | 2025-02-21 | ticket dropdown line stays after moving spot | 4u | begonnen aan de preparation om deze bug te verbeteren/verwijderen
21 | 2025-02-24 | tech team standup | 20 min | Kleine vergadering over wat er gisteren gedaan is geweest en wat er vandaag op de planning staat
28 | 2025-02-24 | ticket dropdown line stays after moving spot | 7.30u | verder gewerkt aan deze ticket
29 | 2025-02-25 | tech team standup | 20 min | Kleine vergadering over wat er gisteren gedaan is geweest en wat er vandaag op de planning staat
30 | 2025-02-25 | ticket dropdown line stays after moving spot | 7.30u | verder gewerkt aan deze ticket
31 | 2025-02-27 | tech team standup | 20 min | Kleine vergadering over wat er gisteren gedaan is geweest en wat er vandaag op de planning staat
32 | 2025-02-27 | ticket dropdown line stays after moving spot | 7.30u | verder gewerkt aan deze ticket
33 | 2025-02-28 | tech team standup | 20 min | Kleine vergadering over wat er gisteren gedaan is geweest en wat er vandaag op de planning staat
34 | 2025-02-28 | ticket dropdown line stays after moving spot | 7.30u | verder gewerkt aan deze ticket
35 | 2025-03-03 | tech team standup | 20 min | Kleine vergadering over wat er gisteren gedaan is geweest en wat er vandaag op de planning staat
36 | 2025-03-03 | ticket dropdown line stays after moving spot | 4u | ticket afgewerkt
37 | 2025-03-04 | tech team standup | 20 min | Kleine vergadering over wat er gisteren gedaan is geweest en wat er vandaag op de planning staat
38 | 2025-03-04 | ticket first option in dutch | 7.30u | begonnen aan het ticket waarbij je wanneer je de pagina refresht je de eerste optie van dropdown menu in het nederlands is en niet in de gekozen taal
39 | 2025-03-06 | tech team standup | 2u | info gekregen over de verdere verloop van de stage, nieuwe bedrijf apeximmo, alles weer van nul beginnen in next.js
40 | 2025-03-06 | zelfstudie next.js | 5.30u | zelstudie gedaan om de werking van next.js te begrijpen en kunnen toepassen
41 | 2025-03-07 | tech team standup | 1u | verdere info over hoe het verder gaat + informatie gekregen hoe we aan de werk zullen gaan vanaf maandag om alles vanaf nul te beginnen
42 | 2025-03-07 | zelfstudie next.js | 6.30u | verdergedaan en zelfstudie + kleine test project aangemaakt voor werking van next.js goed te begrijpen
43 | 2025-03-10 | tech team standup | 20min | kleine vergadering over wat er allemaal moest gebeuren vandaag
44 | 2025-03-10 | opzetten werkomgeving | 3u | geholpen met het opzetten van nieuw werkomgeving, nieuwe repository helpen opzetten + lokaal clonen, slack opgezet en google account opgezet voor het aan kunnen van van storage dat op google bucket wordt opgeslagen
45 | 2025-03-10 | unitlist component aangemaakt | 4u | nieuwe unitlist.tsx component aangemaakt om ervoor te zorgen dat de units mooi worden afgebeeld op de pagina met hun bijhorende info zoals aantal badkamers, prijs, ...
46 | 2025-03-11 | tech team standup | 20min | Kleine vergadering over wat er gisteren gedaan is geweest en wat er vandaag op de planning staat
47 | 2025-03-11 | Startformspage en formspage aangemaakt | 5u | nieuwe Startformspage en formspage component gemaakt Startformspage is de eerste scherm dat de gebruiker ziet als hij surft naar de webpagina, formspage is de volgende dat hij ziet wanneer hij meer info wenst over deze project
48 | 2025-03-11 | unitfilter bar boven de units aangemaakt | 2u | Nieuwe filterbar aangemaakt boven de unitlists, via die bar kan je de units filteren met min en max prijs, aantal badkamers en/ of aantal slaapkamers
49 | 2025-03-13 | tech team standup | 30min | Kleine vergadering over wat er gisteren gedaan is geweest en wat er vandaag op de planning staat
50 | 2025-03-13 | login page aangemaakt | 3u | Login pagina aangemaakt, al het visuele enkel logica voor inloggen niet
51 | 2025-03-13 | sign up page aangemaakt | 2u | sign up pagina aangemaakt, al het visuele enkel logica voor aanmelden niet
52 | 2025-03-13 | login en sign up page aangepast | 2u | aanpassingen aangebracht aan beide pagina's
53 | 2025-03-14 | tech team standup | 30min | Kleine vergadering over wat er gisteren gedaan is geweest en wat er vandaag op de planning staat
54 | 2025-03-14 | Paginas vertalen | 7u | Alle pagina's van het portaal vertalen met behulp van de localizers en chatGPT
55 | 2025-03-17 | tech team standup | 30min | Kleine vergadering over wat er vorig week vrijdag gedaan is geweest en wat er vandaag op de planning staat
56 | 2025-03-17 | Paginas vertalen | 2.30u | Laatste aanpassingen aangebracht aan het vertalen van de pagina's. Alsook nieuwe hook aangemaakt zodat de pagina's altijd vertaald worden wanneer er een ander taal wordt gekozen
57 | 2025-03-17 | Paginas vertalen | 1u | Paar aanpassingen aangebracht aan mijn code na commentaar van Quentin
58 | 2025-03-17 | nieuwe pagina aangemaakt | 3u | Nieuwe pagina aangemaakt voor het aanmaken van een nieuw project
59 | 2025-03-18 | tech team standup | 30min | Kleine vergadering over wat er gisteren gedaan is geweest en wat er vandaag op de planning staat
60 | 2025-03-18 | pagina afgewerkt | 2.30u | Pagina voor het aanmaken van een nieuw project afgewerkt, mobile gemaakt + vertaling via localizer
61 | 2025-03-20 | Prompto portal testen | 7.30u | Het prompto portaal testen op bestaande bugs en die opschrijven voor later tickets van te maken
62 | 2025-03-21 | Prompto portal testen | 3u | Het prompto portaal testen op bestaande bugs en die opschrijven voor later tickets van te maken
63 | 2025-03-21 | Meeting met Quentin over update prompto | 2u | Meeting met Quentin: meer info gekregen van overname, terug naar prompto dus opnieuw in prompto services werken + verdere uitleg over werking vanaf maandag
64 | 2025-03-24 | tech team standup | 30min | Kleine vergadering over wat er vorig week gedaan is geweest en wat er deze week op de planning staat
65 | 2025-03-24 | oude branches mergen | 30min | oude branches met aanpassingen dat ik nog lokaal had voor de overname mergen naar de online repository
66 | 2025-03-24 | feature export only filtered leads | 2u | een extra feature toegevoegd, zodat je ook enkel de gefilterde leads kan exporteren naar cvs i.p.v ze allemaal te moeten exporteren
67 | 2025-03-24 | featue export assigned user when exporting leads | 4.30u | Wanneer dat je de leads wilt exporten moet ik een kolom toevoegen met daarin de toegewezen persoon
68 | 2025-03-25 | tech team standup | 30min | Kleine vergadering over wat er gisteren gedaan is geweest en wat er vandaag op de planning staat
69 | 2025-03-25 | featue export assigned user when exporting leads | 4u | Verder gewerkt aan deze ticket en afgewerkt
70 | 2025-03-25 | testen prompto-portal develop-v2 | 1.30u | Testen van het prompto-portal versie 2 en tickets maken van bugs dat ik vind onderweg
71 | 2025-03-25 | tussentijdse Evaluatie gesprek | 30min | Tussentijdse evaluatie gesprek met Eric en Quentin
72 | 2025-03-25 | testen prompto-portal develop-v2 | 1.30min | Verder getest en tickets aangemaakt
73 | 2025-03-27 | testen prompto-portal develop-v2 |  | verder het portaal uitgetest en tickets aangemaakt
74 | 2025-03-28 | testen prompto-portal develop-v2 |  | verder het portaal uitgetest en tickets aangemaakt
75 | 2025-03-31 | moved to new office |  | We zijn voor het eerst naar het nieuwe kantoor gegaan en hebben de dag gespendeerd aan alles te verhuizen van het oude kantoor naar het nieuwe, alsook het nieuwe kantoor opgericht en alles klaargezet op de pc
76 | 2025-04-01 | started city pages for seo |  | Heb de opstart gedaan om citypages te maken voor seo pagina's dat we willen lanceren, zo willen we meer volk naar Prompto brengen en naambekendheid creëren in de nieuwbouw sector
77 | 2025-04-03 | Added city pages |  | Quentin heeft de city page lay-out afgewerkt en mijn taak was dan om van elke 'groot' stad in Oost-Vlaanderen info te zoeken en daarvan een citypage te maken, vervolgens moest ik dat dan ook vertalen naar de verschillende talen die we ondersteunen.
78 | 2025-04-04 | Improve styling leads analitycs page |  | De vorige stagair had als één van zijn opdracht om een pagina te maken waar je alle leads info vond (zoals aantal leads gegenereerd, aantal bezoeken, ...). Quentin vond de styling niet goed dus mijn opracht was om deze dan ook te finetunen. Ik ben begonnen met het aanpassen van de lay-out, zo was alles nu onder elkaar en heb ik dit aangepaast naar 4 blokken die 2 naast elkaar staan en 2 onder ellkaar, ook heb ik de kleuren aangepaast aan de huiskleuren van prompto, door dringendere tickets van bugs die moeten afgewerkt worden heb ik niet kunnen verder doen. Maar het ziet nu al een stuk beter uit dan voordien
79 | 2025-04-07 | bug fixing |  | Het voornaamste van de dag heb ik gespendeerd aan bugfixing, zo heb ik alle 'learn more about' links verwijderd die naar niks verwezen in het portaal. Ook heb ik een dringende bug gefixt waar je niet meerdere units tegelijk kon aanpassen, dat was dringend omdat Basiel 100 units moest aanpassen en dat ging lang duren 1 per 1
80 | 2025-04-08 | bug fixing |  | Ook vandaag heb ik veel bugs gefixt, mijn belangrijkste fix was om ervoor te zorgen dat men weer kon clicken op vergeet wachtwoord. Ik dacht dat dit snel gefixt ging worden maar het bleek dat de hele werking niet meer klopte, zo werd je doorverwezen naar een onbestaand webpagina en kreeg je geen mail verstuurd. Eenmaal dat deze twee problemen opgelost waren bleek ook het resetten van je wachtwoord niet te werken. Gelukkig was het een gelijkaardig probleem, men kwam ook terecht op een ombestaand pagina maar verder kon je wel je wachtwoord resetten. Verder heb ik ook nog de styling aangepast van de filemanager en upload progress
81 | 2025-04-10 | SEO pages toevoegen |  | Vandaag was het een rustiger dag, ik moest voornamelijk SEO pages toevoegen voor de resterende steden in oos-vlaanderen en beginnen aan die van west-vlaanderen
82 | 2025-04-11 | bug fixing |  | Vandaag was het vanuit thuis werken, ik heb voornamelijk aan bug fixing gedaan. Ik heb twee kleine aanpassingen gedaan, je kon niet meer een icon zien als een document gelinkt was met een unit, ook heb ik ervoor gezorgd dat je weer een error kon zien die hiervoor achter een map zat verstopt. Mijn grootste probleem waar ik merendeels van de dag heb gezeten is een improvement, hiervoor kon je je profiel en omslag foto in het portaal aanpassen maar dan niet meer verwijderen. Ik heb dit dan toegevoegd door ervoor te zorgen dat je een blank "" stuurt naar de backend en die dan de default image terug zichtbaar zet
83 | 2025-04-14 | bug fixing |  | Deze week zit ik alleen want Quentin is op verlof, mijn taken voor deze week zijn voornamelijk bug fixing want we hebben een tester die heel ons portaal grondig aan het testen is. Ook moet ik de citypages van West-Vlaanderen toevoegen. Vandaag heb ik ervoor gezorgd Dat wanneer je een bestand upload het in de juiste folder terecht komt waar voordien alles op de hoogste folder terecht kwam. Ook heb ik ervoor gezorgd dat je kan scrollen in de files page wanneer je meer bestanden hebt dan dat je scherm groot is
84 | 2025-04-15 | bug fixing |  | Vandaag heb ik verder gedaan met het fixing van bugs. ik volgende 4 bugs gefixt Er stond bij ondersteunende talen chinees tussen waardoor sommige gebruikers soms hun bestanden in het chinees zagen, dat heb ik aangepast door het chinees te verwijderen van ondersteunende talen. Een ander probleem was dat er geen validation was bi het invullen van enkele velden. Zo kon men alles invullen bij hun naam en email zonder dat deze gecontroleerd werd. Dit heb ik aangepast en ook ervoor gezorgd dat je je gsm nummer kan aanpassen. Een ander klein probleem was dat de error-message van andere validatie velden niet in de juiste taal werden getoond, ook dit was nog snel op te lossen. Het grootste probleem van de dag was dat men geen sharecodes kon maken als er geen bestonden. Deze probleem kwam omdat je eerst zocht of een sharecode al bestond maar als er geen bestonden dan werd er een fout verstuurd ipv de pop-up om één aan te maken
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151